## Feuil1
Itérations | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 2010-04-16 | 19.04 - 25.04 | 26.04 - 02.05 | 03.05 - 09.05 | 10.05 - 16.05 | 17.05 - 23.05 | 24.05 - 30.05 | 31.06 - 06.06 | 07.06 - 16.06
Déterminer le projet
Rapport intérmédiaire
Planification
Mise en place SVN
Cas d'utilisation
Storry board
Gestion réseau et serveur
Base de données
Moteur du jeu
Interface graphique
Préparation présentation
Tests
Documentation
Journal de travail
Légende :
Jonas Berdoz
Fabrizio Beretta Piccoli
Valentin Delaye
Michaël Sandoz